## dev-qa
Tipo da atividade | Título da atividade | Descrição | Esforço estimado | Início estimado | Término estimado | Responsável
Spike | Spike | Descrição detalhada da atividade de Spike:
Desenvolvimento | Dev 1.1 - [Listagem] Criação do novo menu "Base de conhecimento" | RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 5 e RN 6 * Criar novo sub-menu "Base de conhecimento" dentro do menu "Aprendizagem" * Criar feature_flag "habilitar_base_de_conhecimento" * Criar migration da tabela "knowledge_repositories" e "knowledge_resources" * Criar controller, haml e react para a nova tela de base de conhecimento * Implementar a listagem utilizando o componente ListControl * Não implementar filtros e busca ainda, pois serão feitos na próxima atividade. | 6
Desenvolvimento | Dev 1.2 - [Listagem] Configurar filtros dos repositórios | RN 7, RN 8 e RN 9 * Configurar componente de filtro junto ao ListControl * Incluir componente de busca * Implementar filtros no back-end | 4
Desenvolvimento | Dev 1.3 - [Listagem] Configurar filtros padrões | RN 10 * Configurar filtros padrões * Implementar lógica dos filtros padrões no back-end | 3
Desenvolvimento | Dev 1.4 - [Listagem] Implementar extração de dados | RN 37 e RN 38 * Configurar componente de extração de dados * Implementar a extração de dados, seguindo exemplo do que foi feito em outras telas | 5
Teste de mesa | Teste de mesa 1.1 a 1.4 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 1.1 a 1.4 Bloco 1
Desenvolvimento | Dev 2.1 - [Cadastro] Criar aba "Identificação" | RN 11, RN 12, RN 13, RN 14, RN 15 e RN 16 * Criar controller, haml e react para a nova tela de criação de repositórios, somente com a aba "Identificação" * Inserir campos no formulário, utilizando o componente de Form * Implementar validações no formulário * Criar factory, use-case e método no controller para salvar as informações do formulário * Precisa prever o editar nessa tela também | 6
Desenvolvimento | Dev 2.2 - [Cadastro] Criar aba "Fontes de conhecimento" | RN 17, RN 18, RN 19, RN 20, RN 34 e RN 35 * Implementar aba "Fontes de conhecimento" * Implementar listagem utilizando componente ListControl | 4
Desenvolvimento | Dev 2.3 - [Cadastro] Implementar criação de fontes de conhecimento | RN 21, RN 22, RN 23, RN 24 e RN 39 * Criar migration da tabela "knowledge_resources_archives" * Implementar campos utilizando o componente de form * Implementar validações do form * Criar factory, use-case e método no controller para salvar as fontes * Enviar informações para a nova fila sqs "KB_ITEM_INGEST_START" | 6
Desenvolvimento | Dev 2.4 - [Cadastro] Indexar novas informações no MS twygo-ai-files-ingestor | R6 * Implementar consumer no MS para ler os arquivos e subir no pinecone, baseando-se no content-ingest.handler.ts. * Esse novo consumer irá tratar somente os tipos de arquivos de documentos | 6
Desenvolvimento | Dev 2.5 - [Cadastro] Criar aba "Recursos de mídia" | RN 25, RN 26, RN 27, RN 28, RN 34 e RN 35 * Implementar aba "Recursos de mídia" * Implementar listagem utilizando componente ListControl | 4
Desenvolvimento | Dev 2.6 - [Cadastro] Implementar criação de recursos de mídia | RN 29, RN 30, RN 31, RN 32 e RN 33 * Implementar campos utilizando o componente de form * Implementar validações do form * Criar factory, use-case e método no controller para salvar as fontes * Enviar informações para a nova fila sqs "KB_ITEM_INGEST_START" * Se basear na atividade 1.6 | 6
Desenvolvimento | Dev 2.7 - [Cadastro] Indexar novas informações no MS twygo-ai-files-ingestor | R8 * Implementar tratativas novas no consumer criado na atividade 1.7, mas agora para os arquivos de mídias. | 4
Teste de mesa | Teste de mesa 2.1 a 2.7 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 2.1 a 2.7 Bloco 2
Desenvolvimento | Dev 3.1 - Banco histórico | RN 36 * Excluir dados das tabela "knowledge_repositories", "knowledge_resources" e "knowledge_resources_archives".
Teste de mesa | Teste de mesa 3.1 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 3.1 Bloco 3
Desenvolvimento | Dev 4.1 - Trial | RN 39 e RN 40 * Incluir cópia das informações de base de conhecimento da organização modelo (mesmo que em branco por enquanto). * Incluir exclusão das informações de base de conhecimento na exclusão total da sophia. Repasse para criação de trial (via URL e API) URL: https://stage.twygoead.com/new/register/steps?1 API: https://stage.twygo.com/api/v2/external_onboarding Repasse nas exclusões de trial Todas as informações pré-definidas da SophiaTech Todas informações (pré-definidas e criadas pelos administradores)
Teste de mesa | Teste de mesa 4.1 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 4.1 Bloco 4
Desenvolvimento | Dev 5.1 - Logs | RN 41 * Criar migration para nova tabela de logs knowledge_repository_logs * Salvar os logs seguindo a referência do que foi feito em autopilot_logs e certificate_logs Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas e bancos para testes por QA MySQL PostgreSQL Obs.: Se PostgreSQL, necessário validar por QA a exclusão automática dos logs quando ??(90?) dias da data de criação
Teste de mesa | Teste de mesa 5.1 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 5.1 Bloco 5
Desenvolvimento | Dev x.x - Ambientes adicionais | Impactos, restrições, observações - Ambientes adicionais
Desenvolvimento | Dev x.x - Beta / Launch | Plano de liberação com Beta automático ou manual
Desenvolvimento | Dev x.x - Feature flag | Feature flag desabilitada Feature flag habilitada + utilização implementação + desabilitar feature flag
Desenvolvimento | Dev x.x - Banco histórico | Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas impactadas para testes por QA
Desenvolvimento | Dev x.x - Trial | Repasse para criação de trial (via URL e API) URL: https://stage.twygoead.com/new/register/steps?1 API: https://stage.twygo.com/api/v2/external_onboarding Repasse nas exclusões de trial Todas as informações pré-definidas da SophiaTech Todas informações (pré-definidas e criadas pelos administradores)
Desenvolvimento | Dev x.x - Runner | Na atividade de DEV é obrigatório conter o nome do RUNNER para posterior adição na atividade de Deploy
Desenvolvimento | Dev x.x - Logs | Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas e bancos para testes por QA MySQL PostgreSQL Obs.: Se PostgreSQL, necessário validar por QA a exclusão automática dos logs quando ??(90?) dias da data de criação
Teste de mesa | Teste de mesa 1.1 a 1.5 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 1.1 a 1.9 Bloco 2
Teste de mesa | Teste de mesa 1.6 a 1.8 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: 1.1 a 1.9 Bloco 2
Análise de testes | Análise de testes | - Mapa mental utilizando estrutura para conversão em .xml, com suítes, casos de testes - título, objetivo, pré-requisitos -, passos e resultado esperado) - Converter .xmind para .xml - Preparar estrutura (suítes de testes) e importar casos de testes para Testlink - Criar plano de testes/baselines - Adicionar e atribuir casos para execução | 12
Execução de testes | QA 1.1 - Listagem Básica | Relacionado a: Dev 1.1 RNs: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Validar: * Submenu 'Base de conhecimento' dentro de 'Aprendizagem'. * Feature flag 'habilitar_base_de_conhecimento'. * Listagem utilizando o componente ListControl. * Colunas e botões de ação. | 4
Execução de testes | QA 1.2 - Filtros e Busca | Relacionado a: Dev 1.2 e 1.3 RNs: 7, 8, 9, 10 Validar: * Componente de busca. * Filtros no back-end e front-end. * Filtros padrões. | 4
Execução de testes | QA 1.3 - Extração de Dados | Relacionado a: Dev 1.4 RNs: 37 e 38 Validar: * Componente de extração de dados. * Download da extração de dados (exportar mesmas colunas da listagem). | 2
Execução de testes | QA 2.1 - Criação de Repositório (Aba Identificação) | Relacionado a: Dev 2.1 RNs: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43 Validar: * Aba 'Identificação'. * Formulário de criação/edição e validações obrigatórias (Nome, Descrição, Categoria, Classificação). * Salvamento correto das informações. | 6
Execução de testes | QA 2.2 - Fontes de Conhecimento (Documentos) | Relacionado a: Dev 2.2 e 2.3 RNs: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 39 Validar: * Aba 'Fontes de conhecimento' com ListControl. * Upload de documentos e validações (tipos DOCX, PPTX, PDF, MP4, MP3, limite 50MB). * Envio de informações para fila SQS. | 6
Execução de testes | QA 2.3 - Indexação de Documentos (Files Ingestor) | Relacionado a: Dev 2.4 R6 Validar: * Consumer do MS lendo os arquivos de documentos. * Indexação correta no banco vetorial (Pinecone). | 4
Execução de testes | QA 2.4 - Recursos de Mídia | Relacionado a: Dev 2.5 e 2.6 RNs: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Validar: * Aba 'Recursos de mídia' com ListControl. * Upload de mídias e validações (tipos JPG, JPEG, PNG, limite 50MB). * Envio de informações para fila SQS. | 6
Execução de testes | QA 2.5 - Indexação de Mídias (Files Ingestor) | Relacionado a: Dev 2.7 R8 Validar: * Consumer do MS lendo os arquivos de mídia. * Indexação correta no banco vetorial (Pinecone). | 4
Execução de testes | QA 3.1 - Banco histórico | Relacionado a: Dev 3.1 RN: 36 Validar: * Exclusão das tabelas: knowledge_repositories, knowledge_resources e knowledge_resources_archives. * Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas impactadas para testes por QA. | 2
Execução de testes | QA 4.1 - Trial | Relacionado a: Dev 4.1 RNs: 39 e 40 Validar: * Repasse para criação de trial (via URL e API). * Cópia das informações de base de conhecimento da organização modelo. * Exclusão das informações de base de conhecimento na exclusão total da sophia. | 2
Execução de testes | QA 5.1 - Logs | Relacionado a: Dev 5.1 RN: 41 (41.1, 41.2, 41.3) Validar: * Logs de criação/edição/exclusão de repositórios de conhecimento. * Logs de criação/edição/exclusão de fontes de conhecimento. * Logs de criação/edição/exclusão de recursos de mídia. * Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas e bancos para testes por QA. | 2
Execução de testes | QA x.x - Feature flag | Feature flag desabilitada ¦ Feature flag habilitada + utilização implementação + desabilitar feature flag | 2
Execução de testes | QA x.x - Ambientes adicionais | Impactos, restrições, observações - Ambientes adicionais | 4
Execução de testes | QA x.x - Beta / Launch | Plano de liberação com Beta automático ou manual
Reteste | Repasse | Execução desta atividade será apenas se BUG's críticos e/ou muitos retrabalhos ¦ Pode ser cancelada ¦ Validar principalmente fluxos principais / ótimos ¦ Última atividade de teste, alocada após conclusão de todos os testes (execução + retrabalhos)
Documentação | Wiki | Obrigatório adicionar na descrição da atividade todas as documentações por funcionalidade que devem ser atualizadas
Documentação | Usabilidade | Atividade destinada a criação de documentação de apoio para o time de suporte sobre as funcionalidades, configurações
Documentação | Vídeo | Obs.: 5 dias corridos antes da data de entrega (prazo para edição vídeo pelo time de Marketing)
Reteste | Buffer retrabalho | Buffer retrabalho | 16.2
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Review | Review
Deploy | Gerar versão para Deploy (dd/mm) | Gerar versão para deploy | 1
Total

## produto
Tipo de atividade | Responsável | Projeto | account_id | folder_id | Situação da atividade | Funcionalidade | Sub-funcionalidade
Análise de testes | Adri | [Nome do projeto] | 4874953 |  | Backlog | Twygo | Twygo
Automação de testes | Alexandre
Bug produção | Amauri | Link documentação | https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B82E07DB8-2F40-456E-A348-64FFEF072070%7D&file=%5BEspecifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Requisitos%5D%20Base%20de%20conhecimento%20%E2%80%93%20v01%2023.02.2026.docx&action=default&mobileredirect=true Discovery: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQDW2StwX_tEQrZh50Bwxj_NAbIjudXMhetvThgzi1nRhS8?e=dDVmms Especificação de referência: https://twygoead.sharepoint.com/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?viewid=5a6aeb0f%2Dfc60%2D4fcd%2Dbd48%2D11cdccb8246c&id=%2Fsites%2FTwygo%2DTeamHub%2DGPRODUTO%2FDocumentos%20Compartilhados%2F%5BTEC%5D%20PRODUTO%2F01%2E%20%F0%9F%92%A1%20DISCOVERYS%2F2026%2FBase%20de%20conhecimento%2F%5BObsoleto%5D%20Especificao%5FTcnica%5FMdulo%5FBase%5Fde%5FConhecimento%5Fversa%CC%83o%5F1%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTwygo%2DTeamHub%2DGPRODUTO%2FDocumentos%20Compartilhados%2F%5BTEC%5D%20PRODUTO%2F01%2E%20%F0%9F%92%A1%20DISCOVERYS%2F2026%2FBase%20de%20conhecimento
Bug retrabalho | Angelica | Link Figma | https://www.figma.com/make/kfbPvt3tNVRgkNStgXsMsU/Base-de-conhecimento-final---Especifica%C3%A7%C3%A3o-de-requisitos?fullscreen=1&t=qSfqsSE6TWUmMzU0-1
Deploy | Eduardo
Desenvolvimento | Éverton
Documentação | Felipe
Execução de testes | Fred
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Jeiel
Reteste | João
Review | Karla
Spike | Maluf
Teste de mesa | Milles
Morona
Vine Coelho
Vini Lisboa