## QA
Tipo de atividade | Título da atividade | Descrição | Esforço estimado | Início estimado | Término estimado | Responsável | Projeto | account_id | folder_id | Situação da atividade | Funcionalidade | Sub-funcionalidade
Análise de testes | Link Figma QA 0.1 - Análise de Testes | Análise de Testes baseada na documentação de requisitos (64 RNs) e protótipo para o módulo de Modelos de Conteúdo. | 8 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.1 - Criação de Modelo - Aba Identificação | Relacionado a: Dev 1.1 RNs: 7, 8, 9 Validar: * Campos: Nome (obrigatório), Descrição (textarea, até 500 caracteres), Kit de marca (com tooltip), Switch 'Usar como modelo padrão' (default: false, com tooltip), Switch 'Usar designs sugeridos' (default: true, visível apenas na criação, com tooltip), Switch 'Ativo' (default: true, com tooltip). * Badge de dica exibida somente na criação de novo modelo. * Validações de campo obrigatório e limite de caracteres. * Salvamento correto das informações. | 2 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.2 - Criação de Modelo - Aba Estilo do Conteúdo | Relacionado a: Dev 1.2 RNs: 12, 13 Validar: * Botão 'Adicionar mais dados' e exibição do menu com as opções: Idade, Dificuldade, Tom de voz, Perfil do público, Idioma, Informações adicionais. * Comportamento dos campos segue o mesmo padrão do Estúdio de Criação. * Salvamento correto das informações. | 3 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.3 - Criação de Modelo - Aba Estrutura do Conteúdo | Relacionado a: Dev 1.3 RNs: 14, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24, 25, 26, 26.1, 53, 54, 55, 56 Validar: * Seção 'Estrutura do conteúdo': campo 'Tipo de estrutura' (select) com tooltip correto. Opções: 'Atividades sequenciais (1 nível)' e 'Atividades agrupadas por módulos (2 níveis)'. Ao selecionar 2 níveis, exibir campo de número de atividades por módulo com tooltip. * Seção 'Estimativa de tamanho': campo obrigatório 'Carga horária sugerida' com as 5 opções. Bloquear salvamento sem seleção. * Campos 'Número de atividades' e 'Tipo de atividades' (igual ao Estúdio de Criação). * Seção 'Questionários ao longo do conteúdo': tooltip, switch 'Incluir questionários no conteúdo'. Ao ativar: exibir campos básicos; ao ativar 'Configurações avançadas': exibir campos adicionais. * Seção 'Prova final': tooltip, switch 'Incluir prova final'. Ao ativar: exibir campos básicos; ao ativar 'Configurações avançadas': exibir campos adicionais. * Defaults: questionário não reutilizável, exibição aleatória de perguntas, perguntas obrigatórias marcado. * Salvamento correto das informações. | 5 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.4 - Criação de Modelo - Aba Imagem | Relacionado a: Dev 1.4 RNs: 57, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4 Validar: * Título: 'Escolha o padrão de imagens para o modelo'. * Subtítulo: 'Selecione como as imagens serão incluídas nos cursos gerados com este modelo...'. * Opções disponíveis: Sem imagens (padrão), Banco de imagens aberto, Gerador DALL-E (OpenAI), Gerador Imagen 4 (Google). * Padrão selecionado: 'Sem imagens, somente textos'. * Salvamento correto da seleção. | 2 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.5 - Criação de Modelo - Aba Áudio | Relacionado a: Dev 1.5 RNs: 58, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4 Validar: * Título: 'Escolha a voz padrão para narrar as aulas'. * Subtítulo: 'Selecione a voz que melhor se adequa ao tom deste modelo...'. * Opções de voz disponíveis: Ana (padrão), Cris, Carlos, Morgan. * Botão de preview/ouvir amostra funcional para cada voz. * Padrão selecionado: 'Ana'. * Salvamento correto da seleção. | 2 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.6 - Criação de Design de Página | Relacionado a: Dev 1.6 (parcial) e Dev 1.7 RNs: 32, 33, 33.1, 34, 35, 36, 36.1, 36.1.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.4.1, 36.4.2, 36.4.3, 36.5, 36.6, 37 Validar: * Tela de criação com abas Identificação e Design. * Aba Identificação: campos Nome (obrigatório, até 255 caracteres), Tipo (creatable select, com opções pré-definidas e preenchimento automático de instruções ao selecionar), Instruções de estrutura para a IA (obrigatório, 500 chars, com tooltip), Instruções de conteúdo para a IA (opcional, 500 chars, com tooltip), Sequência (obrigatório, com tooltip). * Preenchimento automático dos campos de instrução ao selecionar tipo pré-definido (Capa, Introdução, Corpo, Encerramento, Recapitulação, Sumário). * Após salvar: redirecionamento automático para aba Design. * Aba Design: Plate Editor com seleção de kit de marca (padrão: kit do modelo), color picker e fontes do kit, campo de logo, espaço reservado para IA (inserção e modal de prompt). * Troca de kit de marca: cores inexistentes mapeadas para cor 1. * Cores e fontes padrão: primária do kit de marca. * Após salvar: retorno para aba Design do Modelo com listagem atualizada. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.7 - Criação de Design de Aula | Relacionado a: Dev 1.6 (parcial) e Dev 1.9 RNs: 38, 39, 40, 41, 42, 42.1, 42.1.1, 42.1.2, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 43 Validar: * Tela de criação com abas Identificação e Design (mesmos campos da Página — RN 39). * Após salvar: redirecionamento automático para aba Design. * Aba Design: editor de Aula padrão da plataforma com customizações exclusivas: - Ferramenta de layout com seleção de kit de marca (exibir 3 primeiros, scroll para demais). - Troca de kit de marca: cores inexistentes mapeadas para cor 1. - Color picker e fontes do kit de marca. - Cores de fundo do kit de marca. - Ferramenta de logos (logos do kit de marca selecionado). - Ferramenta de espaços de IA (tipo imagem ou texto, com campo de descrição para IA). * Cores e fontes padrão: primária do kit de marca. * Após salvar: retorno para aba Design do Modelo com listagem atualizada. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.8 - Indexação de Designs (Vector DB) | Relacionado a: Dev 1.8 e 1.10 Validar: * Sincronização dos designs de página e aula com o banco de dados vetorial após criação/edição. * Fluxo conforme discovery 5.5 (Fluxo de sincronização de um template). | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 1.9 - Listagem e Menu (Modelos e Designs) | Relacionado a: Dev 1.11 e 1.12 RNs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 51 Validar: * Submenu 'Modelos de conteúdo' dentro de 'Aprendizagem' com ícone correto. * Exibição do menu controlada pela feature flag 'habilitar_modelos_de_conteudos'. * Listagem em cards (padrão) e lista, com alternância de visualização. * Campos da visão em lista: Nome, Descrição (máx. 50 chars + tooltip), Nome do provedor, Designs, Aplicação, Situação (switch), Ações. * Ações disponíveis: Editar, Visualizar, Duplicar, Excluir. * Aba Design do modelo: listagem de designs com colunas Nome, Formato, Tipo, Ações (Editar, Duplicar, Excluir). * Botão 'Adicionar' na aba Design com menu de opções Aula e Página. | 2 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 2.1 - Filtros e Busca (Modelos e Designs) | Relacionado a: Dev 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 RNs: 48, 49, 50, 60, 61, 62 Validar: * Busca por nome na listagem de modelos. * Filtros de modelos: por Nome do provedor, Aplicação, Situação. * Filtros padrão de modelos: Modelos ativos, Modelos inativos, Modelos próprios, Modelos de terceiros. * Busca por nome na listagem de designs. * Filtros de designs: por Tipo de parte, Formato. * Filtros padrão de designs: Somente páginas, Somente aulas. | 2 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 2.2 - Ação Duplicar e Sequência (Drag and Drop) | Relacionado a: Dev 2.3, 2.4 e 2.7 RNs: 6.1, 63, 63.1, 63.2 Validar: * Duplicar modelo: cópia profunda (modelo + designs), nome '[Cópia] <nome original>', aparece imediatamente na listagem, toast de confirmação. * Duplicar design: cópia do design individualmente. * Drag and drop na listagem de designs: reordenação em cards e lista. * Drag and drop desabilitado quando há filtro ativo. * Recálculo de sequência por página: nova ordem enviada ao back-end e sequências reatribuídas mantendo o intervalo original da página. | 3 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 2.3 - Preview de Modelos e Designs | Relacionado a: Dev 2.8 e 2.9 RNs: 5.2, 51, 51.2 Validar: * Geração de previews (thumbs) para designs de página e aula. * Modal de preview do modelo: carrossel com Nome do modelo, thumb, Nome do design, Tipo, Prompt e indicador de posição ('Design X de Y'). * Modal de preview do design (aba Design): exibição de thumb, nome do design. * Para designs de página: opção de zoom com scroll no preview. * Navegação entre slides no carrossel. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 3.1 - Sincronização e Regeração de Previews | Relacionado a: Dev 3.1, 3.2 e 3.3 RNs: 59, 59.1, 59.2, 59.2.1, 59.3, 59.4 Validar: * Ao alterar o kit de marca na aba Identificação do modelo: ícone de alerta aparece no card e na listagem com tooltip correto. * Ao alterar um kit de marca que possui modelos relacionados: ícone de alerta aparece nos modelos afetados. * Na aba Design: botão 'Regerar todos' exibido com tooltip correto. * Ao clicar em 'Regerar todos': toast de início exibido com texto correto. * Processo assíncrono de regeração concluído: notificação enviada com texto correto. * Designs regerados de acordo com o kit de marca selecionado no modelo. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 3.2 - Bloqueio de Exclusão de Cores do Kit de Marca | Relacionado a: Dev 3.4 RN: 64 Validar: * Tentativa de excluir uma cor de um kit de marca que está em uso por algum modelo de conteúdo deve ser bloqueada. * Mensagem de bloqueio exibida corretamente ao usuário. * Exclusão de cores de kits de marca sem modelos associados permanece funcionando. | 1 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 4.1 - Transversais (Histórico e Logs) | Relacionado a: Dev 4.1, 5.1 e 6.1 RNs: 44, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3 Validar: * Banco histórico: exclusão das tabelas content_templates, template_designs e page_activity_models. * Trial (criação): cópia das informações de modelos de conteúdo para a org trial. * Trial (exclusão): remoção das informações de modelos de conteúdo na exclusão total da sophia. * Logs: registro de criação, edição e exclusão de modelos de conteúdo. * Logs: registro de criação, edição e exclusão de designs de modelos de conteúdo. * Logs: registro de duplicação de modelos de conteúdo. OBS: Aguardar Dev 6.1 documentar as tabelas e bancos impactados antes da execução. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 7.1 - Feature Flag | Validar: * Com feature flag 'habilitar_modelos_de_conteudos' desabilitada: menu não exibido. * Com feature flag habilitada: menu exibido e funcionalidades acessíveis. * Impactos visuais em outros menus/telas ao habilitar/desabilitar. | 2 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Execução de testes | Link Figma QA 7.2 - Ambientes Adicionais / Beta | Validar: * Impactos em ambientes externos (ambientes adicionais configurados). * Plano de liberação com Beta automático ou manual. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Reteste | Link Figma Repasse | Execução desta atividade será apenas se BUG's críticos e/ou muitos retrabalhos. Pode ser cancelada. Validar principalmente fluxos principais / ótimos. Última atividade de teste, alocada após conclusão de todos os testes (execução + retrabalhos). | 8 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo
Documentação | Link Figma Usabilidade | Atividade destinada à criação de documentação de apoio para o time de suporte sobre as funcionalidades. | 4 | [6 empty] | Backlog | Twygo | Twygo