## dev-qa
Tipo da atividade | Título da atividade | Descrição | Esforço estimado | Início estimado | Término estimado | Responsável
Análise de testes | Análise de testes | - Mapa mental utilizando estrutura para conversão em .xml, com suítes, casos de testes - título, objetivo, pré-requisitos -, passos e resultado esperado) - Converter .xmind para .xml - Preparar estrutura (suítes de testes) e importar casos de testes para Testlink - Criar plano de testes/baselines - Adicionar e atribuir casos para execução | 8
Execução de testes | QA 1.1 - Listagem Básica | Relacionado a: Dev 1.1 RNs: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Validar: * Submenu 'Base de conhecimento' dentro de 'Aprendizagem'. * Feature flag 'habilitar_base_de_conhecimento'. * Listagem utilizando o componente ListControl. * Colunas e botões de ação. | 2
Execução de testes | QA 1.2 - Filtros e Busca | Relacionado a: Dev 1.2 e 1.3 RNs: 7, 8, 9, 10 Validar: * Componente de busca. * Filtros no back-end e front-end. * Filtros padrões. | 2
Execução de testes | QA 1.3 - Extração de Dados | Relacionado a: Dev 1.4 RNs: 37 e 38 Validar: * Componente de extração de dados. * Download da extração de dados (exportar mesmas colunas da listagem). | 1
Execução de testes | QA 2.1 - Criação de Repositório (Aba Identificação) | Relacionado a: Dev 2.1 RNs: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43 Validar: * Aba 'Identificação'. * Formulário de criação/edição e validações obrigatórias (Nome, Descrição, Categoria, Classificação). * Salvamento correto das informações. | 2
Execução de testes | QA 2.2 - Fontes de Conhecimento (Documentos) | Relacionado a: Dev 2.2 e 2.3 RNs: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 39 Validar: * Aba 'Fontes de conhecimento' com ListControl. * Upload de documentos e validações (tipos DOCX, PPTX, PDF, MP4, MP3, limite 50MB). * Envio de informações para fila SQS. | 4
Execução de testes | QA 2.3 - Indexação de Documentos (Files Ingestor) | Relacionado a: Dev 2.4 R6 Validar: * Consumer do MS lendo os arquivos de documentos. * Indexação correta no banco vetorial (Pinecone). | 4
Execução de testes | QA 2.4 - Recursos de Mídia | Relacionado a: Dev 2.5 e 2.6 RNs: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Validar: * Aba 'Recursos de mídia' com ListControl. * Upload de mídias e validações (tipos JPG, JPEG, PNG, limite 50MB). * Envio de informações para fila SQS. | 4
Execução de testes | QA 2.5 - Indexação de Mídias (Files Ingestor) | Relacionado a: Dev 2.7 R8 Validar: * Consumer do MS lendo os arquivos de mídia. * Indexação correta no banco vetorial (Pinecone). | 4
Execução de testes | QA 3.1 - Banco histórico | Relacionado a: Dev 3.1 RN: 36 Validar: * Exclusão das tabelas: knowledge_repositories, knowledge_resources e knowledge_resources_archives. * Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas impactadas para testes por QA. | 2
Execução de testes | QA 4.1 - Trial | Relacionado a: Dev 4.1 RNs: 39 e 40 Validar: * Repasse para criação de trial (via URL e API). * Cópia das informações de base de conhecimento da organização modelo. * Exclusão das informações de base de conhecimento na exclusão total da sophia. | 2
Execução de testes | QA 5.1 - Logs | Relacionado a: Dev 5.1 RN: 41 (41.1, 41.2, 41.3) Validar: * Logs de criação/edição/exclusão de repositórios de conhecimento. * Logs de criação/edição/exclusão de fontes de conhecimento. * Logs de criação/edição/exclusão de recursos de mídia. * Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas e bancos para testes por QA. | 2
Execução de testes | QA x.x - Feature flag | Feature flag desabilitada ¦ Feature flag habilitada + utilização implementação + desabilitar feature flag | 2
Execução de testes | QA x.x - Ambientes adicionais | Impactos, restrições, observações - Ambientes adicionais | 3
Execução de testes | QA x.x - Beta / Launch | Plano de liberação com Beta automático ou manual | 2
Reteste | Repasse | Execução desta atividade será apenas se BUG's críticos e/ou muitos retrabalhos ¦ Pode ser cancelada ¦ Validar principalmente fluxos principais / ótimos ¦ Última atividade de teste, alocada após conclusão de todos os testes (execução + retrabalhos) | 8
Documentação | Usabilidade | Atividade destinada a criação de documentação de apoio para o time de suporte sobre as funcionalidades, configurações | 2
Documentação | Vídeo | Obs.: 5 dias corridos antes da data de entrega (prazo para edição vídeo pelo time de Marketing) | 4
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Review | Review | 1.5
Deploy | Gerar versão para Deploy (dd/mm) | Gerar versão para deploy | 1