## dev-qa
Tipo da atividade | Título da atividade | Descrição | Esforço estimado | Início estimado | Término estimado | Responsável
Análise de testes | Análise de testes | - Mapa mental utilizando estrutura para conversão em .xml, com suítes, casos de testes - título, objetivo, pré-requisitos -, passos e resultado esperado) - Converter .xmind para .xml - Preparar estrutura (suítes de testes) e importar casos de testes para Testlink - Criar plano de testes/baselines - Adicionar e atribuir casos para execução | 8
Execução de testes | QA 1.1 - Configuração de Conteúdo (Switch) | Relacionado a: D10 RNs: 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 Validar: * Switch 'Habilitar reinscrição' na edição de curso/trilha (tela antiga HAML e nova React). * Visibilidade condicional à feature flag :recertificacao. * Default 'false' para conteúdos antigos. * Tooltip de ajuda. | 1
Execução de testes | QA 2.1 - Reinscrição Individual pelo Admin | Relacionado a: D02 RNs: 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7 Validar: * Botão 'Reinscrever' no menu da linha do participant (somente no de maior recertification_number). * Habilitação baseada em elegibilidade (progresso 100%, aprovação ou expirado). * Criação de novo participant zerado e incremento do recertification_number. * Regressão com flag desligada. | 2
Execução de testes | QA 3.1 - Reinscrição em Massa pelo Admin | Relacionado a: D03 RNs: 8, 9, 9.1, 9.2, 10 Validar: * Ação 'Reinscrição em massa' no drawer (condicional à flag e não pacote). * Idempotência do worker (pular já reinscritos). * Erros individuais não interrompem o lote. * Erro 422 quando flag desligada. | 2
Execução de testes | QA 4.1 - Reinscrição via Importação CSV | Relacionado a: D04 RNs: 11, 11.1, 12, 13 Validar: * Coluna 'Reinscrever' no template CSV (condicional à flag). * Aceitação de valores SIM/sim/true/1. * Criação de novo participant bypassando erro ':in_use'. * Envio de e-mail de reinscrição apenas para os recém-criados. | 4
Execução de testes | QA 5.1 - Reinscrição via API V2 | Relacionado a: D06 RNs: 14, 14.1, 14.2 Validar: * POST /api/v2/users/mass com 'recertification: true' por item. * Validação de elegibilidade por item e erro estruturado (HTTP 207 multi-status). * Item com recertification=true em evento com has_recertification=false retorna erro por item. * Compatibilidade retroativa: payloads sem o parâmetro 'recertification' seguem fluxo normal. | 2
Execução de testes | QA 6.1 - Reinscrição pelo Aluno (Play e Link Público) | Relacionado a: D02, D05, D10 RNs: 15, 16, 16.1, 16.2, 17 Validar: * Botão 'Reinscreva-se' no banner do Play (empilhado com botão original). * Exibição apenas para alunos elegíveis com flag ligada. * Fluxo de subscribe criando novo participant. * Link público: POST /play/.../course_registrations com '?recertification=true'. * Inelegível via link público: resposta com mensagem de erro sem criar participant. * Flag desligada via link público: retorna 404 Not Found. | 2
Execução de testes | QA 7.1 - Cascade de Reinscrição em Trilhas | Relacionado a: D09 RNs: 18, 18.1, 18.2, 19 Validar: * Propagação da reinscrição para cursos filhos da trilha. * Incremento correto do recertification_number por curso. * Bypass do filtro 'já inscrito'. * Regressão crítica: inscrição original sem cascade de reinscrição. | 4
Execução de testes | QA 8.1 - Ciclo de Vida do Certificado (REPLACED) e Expiração | Relacionado a: D01 RNs: 20, 21, 22, 22.1 Validar: * Novo status CERTIFICATE_REPLACED (4). * Marcação em lote de certificados VALID anteriores para REPLACED após nova emissão. * Worker ExpiresCertificates: ao expirar VALID, expira também os REPLACED associados. | 2
Execução de testes | QA 9.1 - Filtro Avançado 'Status Substituído' | Relacionado a: D08 RNs: 23, 23.1, 23.2 Validar: * Opção 'Substituído' no filtro de Status do certificado (condicional à flag). * Exibição do badge 'Substituído' na listagem. * Listagem padrão exibindo apenas a última recertificação (is_latest_recertification). | 1
Execução de testes | QA 10.1 - E-mail Diferenciado (RecertificationMailer) | Relacionado a: D02, D04 RNs: 24, 24.1, 24.2, 25 Validar: * Template 'reenrollment_mail' (novo) para recertification_number > 0. * Template legado 'recertification_mail' para recertification_number = 0. * Idiomas pt/en/es e bloqueios de envio. | 2
Execução de testes | QA 11.1 - Isolamento de Progresso, Score e Attendance | Relacionado a: D10 RNs: 27, 27.1, 28, 29 Validar: * Progresso, score e attendance zerados para nova reinscrição. * Regressão crítica: alunos antigos (recertification_number = 0) NÃO perdem progresso histórico. * Validação do índice unique_participant. | 4
Execução de testes | QA x.x - Feature Flag | Feature flag desabilitada ¦ Feature flag habilitada + utilização implementação + desabilitar feature flag | 2
Execução de testes | QA x.x - Logs | Relacionado a: D11, D12 RNs: 26, 26.1, 26.2 Validar: * Triggers PostgreSQL em event_participant_info_logs e event_logs. * Propagação das colunas recertification_number e has_recertification. | 2
Execução de testes | QA x.x - Ambientes adicionais | Impactos, restrições, observações - Ambientes adicionais | 2
Execução de testes | QA x.x - Beta / Launch | Plano de liberação com Beta automático ou manual | 1
Reteste | Repasse | Execução desta atividade será apenas se BUG's críticos e/ou muitos retrabalhos ¦ Pode ser cancelada ¦ Validar principalmente fluxos principais / ótimos ¦ Última atividade de teste, alocada após conclusão de todos os testes (execução + retrabalhos) | 6
Documentação | Usabilidade | Atividade destinada a criação de documentação de apoio para o time de suporte sobre as funcionalidades, configurações | 4
Documentação | Vídeo | Obs.: 5 dias corridos antes da data de entrega (prazo para edição vídeo pelo time de Marketing) | 4
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Review | Review | 1
Deploy | Gerar versão para Deploy (dd/mm) | Gerar versão para deploy | 1