## QA
Tipo da atividade | Título da atividade | Descrição | Esforço estimado | Início estimado | Término estimado | Responsável
Análise de testes | Análise de testes | - Mapa mental (utilizando estrutura para conversão em .xml, com suítes, casos de testes - título, objetivo, pré-requisitos -, passos e resultado esperado) - Converter .xmind para .xml - Preparar estrutura (suítes de testes) e importar casos de testes para Testlink - Criar plano de testes/baselines - Adicionar e atribuir casos para execução | 16
Execução de testes | QA 1.1 - Listagem e filtros de Ciclos | Relacionado a: D01 (PRD Admin - Desenvolvimento, HU-01) RNs: RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 5, RN 6, RN 6.1 Validar: * Listagem de ciclos com colunas (nome, período, tipo, status) e chips de estado (Rascunho/Programado/Em andamento/Finalizado) * Busca e filtros; menu 3-pontos com ações condicionais por status (ver status-x-acoes.md) * Ordenação e estado vazio * Visível apenas a Admin/RH | 3
Execução de testes | QA 1.2 - Criar / Editar Ciclo (config, estados, tipo derivado) | Relacionado a: D01 (PRD Admin - Desenvolvimento, HU-02) RNs: RN 7, RN 7.1, RN 8, RN 9, RN 10, RN 11, RN 12, RN 13 Validar: * Form multi-seção (Identificação, Datas, Avaliações multi-select, Agendamento) — obrigatórios e validações * Tipo derivado do período (Mensal/Trimestral/Semestral/Anual/Personalizado), read-only, conforme faixas de dias (RN 7) * Transição de estados: Rascunho -> Salvar rascunho / Ativar (Programar) -> Finalizado (terminal, não reabrível) * Edição em Ciclo Ativo (Abordagem B: datas imutáveis; preenchimento com atraso sinalizado) * Bloqueio de período sobreposto a outro ciclo Em andamento (RN 13) * OBS QA: PRD tem CA-15 duplicado e termos divergentes 'Salvar e Programar' vs 'Salvar e Ativar' — alinhar na AT | 5
Execução de testes | QA 2.1 - Configurar Campanhas (tipos, pesos, público-alvo) | Relacionado a: D02 (PRD Admin - Desenvolvimento, HU-03) RNs: RN 14, RN 15, RN 16, RN 16.1, RN 17, RN 18, RN 19 Validar: * Campanha com N tipos de avaliação; config por tipo (tiposColeta, pesos, anonimato, datas, dependeDe) * Soma de pesos = 100% por tipo, com progresso em tempo real e submit bloqueado se diferente * Público-alvo: filtros combinados (AND) — tempo de cargo/empresa, área, função, nome * dataFim da campanha <= dataFim do ciclo (bloqueio no date picker + mensagem inline) * Seleção de Formulário do catálogo (drawer) | 6
Execução de testes | QA 2.2 - Aprovação de pares (sorteio / manual) | Relacionado a: D02 (PRD Admin - Desenvolvimento, HU-03) RNs: RN 16.1, RN 18 Validar: * Indicação de pares por sorteio e manual; 3 estados de aprovação unificados * Campanha não avança para Agendada sem '✓ Aprovado' * Transição Aguardando pares -> Agendada após confirmação | 4
Execução de testes | QA 3.1 - Catálogo de Formulários (standard + custom) | Relacionado a: D03 (PRD Admin - Desenvolvimento, Formulário) RNs: regras do catálogo de Formulário Validar: * Formulário padrão 'standard' por tipo de avaliação disponível * CRUD de formulário custom (sessões + perguntas: escala, texto, múltipla escolha) * Seleção do formulário na campanha * 3 tipos de questionário (Prova/Pesquisa/Avaliação) — nomenclatura final em aberto (decisão comitê 28/04), validar na AT | 4
Execução de testes | QA 4.1 - Responder avaliação - Colaborador | Relacionado a: D04 (PRD Aluno - Avaliações, HU-01/02/03) RNs: RN 8, RN 9, RN 10, RN 11, RN 13 Validar: * Listagem de pendentes (chips de papel Auto/Liderado/Pares, badge Atrasada, progresso, prazo) * Responder: sessões via SectionNav, banner de papel, escala obrigatória + texto opcional * Salvar rascunho (preserva respostas + posição da sessão); Concluir (confirm -> read-only definitivo) * Submit incompleto destaca sessões pendentes em vermelho (RN 10 — gap-05 no protótipo) * Rever avaliações concluídas (read-only) | 5
Execução de testes | QA 4.2 - Responder avaliação - Líder (pendentes multi-papel) | Relacionado a: D04 (PRD Líder - Desenvolvimento, HU-01/02) RNs: RN 9, RN 12, RN 19 Validar: * 'Minhas avaliações pendentes' por ciclo; escopo recortado aos liderados diretos (RN 12) * Responder avaliação do liderado; Concluir -> read-only * Salvar rascunho N vezes * (Sigilo gestor RN 11 validado em QA x.x - Permissões) | 3
Execução de testes | QA 5.1 - Dashboard de acompanhamento Admin/RH | Relacionado a: D05 (PRD Admin - Desenvolvimento, HU-04) RNs: RN 20, RN 21, RN 22, RN 23 Validar: * Cards de status (A iniciar, No prazo, % concluído, Em andamento, Rascunho, Em atraso) * Filtros (Ciclo, Campanha, Área, Líder, Tipo de avaliação, Status) * Drill-down por colaborador -> consolidação parcial (read-only, sem editar feedback) * Badge 'Atrasada' por prazo vencido (atenção ao CA-15 duplicado no PRD) | 4
Execução de testes | QA 5.2 - Status do time - Líder | Relacionado a: D05 (PRD Líder - Desenvolvimento, HU-03) RNs: RN 12, RN 19 Validar: * KPIs + tabela de liderados + drill-down, escopo restrito ao time do líder * Envio de lembrete pela tela está fora de escopo (não validar) | 3
Execução de testes | QA 6.1 - Encerramento de ciclo + Consolidação | Relacionado a: D06 (PRD Admin - Desenvolvimento, HU-05) RNs: RN 24, RN 25, RN 26, RN 27 Validar: * Encerrar ciclo/campanha (estado terminal); campanhas Em andamento são interrompidas; ResumoCiclo read-only disponível * Consolidação por colaborador conforme método de finalização (consenso/ponderado/adoção) — branching da interface (RN 24 — gap-02) * Gráfico comparativo (Auto/Líder/Pares/Liderado + benchmarks com overlay 'fonte a definir') * Forças/fraquezas escondidas por threshold de discrepância (RN 25 — gap-11) | 5
Execução de testes | QA 6.2 - Devolutiva pós-avaliação | Relacionado a: D06 (PRD Admin - Feedbacks e Anotações HU-05; PRD Líder - Desenvolvimento HU-05) RNs: RN 21, RN 24, RN 30, RN 33 Validar: * Fluxo 'Dar devolutiva' só existe com AvaliacaoConsolidada (botão oculto, não desabilitado, quando ausente) * 4 campos estruturados (pontos fortes, áreas de desenvolvimento, recomendações, comentário) + flag 'enviar para PDI' * Painel Copiloto IA (selo / 3 baldes — gap-03) * Grava como Registro tipo 'Devolutiva', visível ao colaborador (RN 33) * autorPapel = 'Líder' (líder) vs 'RH' (admin) | 4
Execução de testes | QA 7.1 - Calibração 9-box (dentro do ciclo) | Relacionado a: D07 (PRD Admin - Desenvolvimento HU-06; PRD Líder - Desenvolvimento HU-04) RNs: RN 28, RN 29, RN 30, RN 31, RN 32, RN 33 Validar: * Calibração disponível apenas com Ciclo = Finalizado (RN 28) * Posicionamento automático + ajuste manual via drag-and-drop entre quadrantes * Comentário obrigatório em movimentação manual * Histórico antes/depois salvo automaticamente e visualizável * Matrizes alternativas (9/16/6/3-box) e eixos configuráveis (média final ou por sessão) | 5
Execução de testes | QA 7.2 - Visão 9-box standalone | Relacionado a: D07 (PRD Admin - Desenvolvimento HU-07; PRD Líder - Desenvolvimento HU-04) RNs: RN 34, RN 35, RN 36, RN 37, RN 38 Validar: * Matriz read-only multi-ciclo (análise contínua) * Fonte de dado (último snapshot vs cálculo on-the-fly — Spike S/HU-07) e tratamento de colaboradores sem snapshot * Visão 9-box do time pelo Líder (read-only) | 3
Execução de testes | QA 8.1 - Feedbacks e Anotações - Admin | Relacionado a: D08 (PRD Admin - Feedbacks e Anotações, HU-01..04) RNs: RN 3, RN 4, RN 9 Validar: * Listagem de colaboradores com buckets (Feedbacks/Anotações) + último registro; contagem respeita visibilidade do viewer (RN 4) * Criar registro ad-hoc via modal (4 tipos criáveis — Devolutiva NÃO; RN 9) + chip de visibilidade dinâmico + confirm 'Descartar rascunho?' * Timeline completa do colaborador + filtros por tipo (chips OR) * Preview de registros por bucket (read-only) * 5 tipos (Reconhecimento/Ponto de atenção/Feedback/Devolutiva/Anotação) com cores e ícones corretos | 5
Execução de testes | QA 8.2 - Feedbacks e Anotações - Líder | Relacionado a: D08 (PRD Líder - Feedbacks e Anotações, HU-01..04) RNs: RN 1, RN 4, RN 5, RN 7, RN 11, RN 12 Validar: * Lista apenas liderados diretos (RN 1); combobox 'Para' restrito ao time (RN 4) * Timeline de pessoa não-liderada retorna 403 (RN 7) * Registros criados gravam autorPapel='Líder' (RN 5/12) * Paridade de comportamento com o PRD Admin (#2) onde declarado 'idêntico' | 3
Execução de testes | QA 8.3 - Feedbacks recebidos - Colaborador | Relacionado a: D08 (PRD Aluno - Feedbacks recebidos, HU-01/02) RNs: RN 1, RN 2, RN 5, RN 6, RN 9 Validar: * Vê apenas registros sobre si com visivelColab=true (RN 1); Anotação NUNCA aparece (RN 2 — filtragem no backend) * Tabela ordenada por data desc + filtros multi-select por tipo + busca por texto/autor * Drawer lateral de leitura (read-only); Devolutiva renderiza layout estruturado (4 campos, RN 9) * Empty state (atenção: PRD tem contradição sobre existência de CTA — alinhar na AT) | 3
Execução de testes | QA 9.1 - Notificações (email + push) | Relacionado a: D09 (Dev 7h) RNs: NENHUMA — os PRDs do grupo Desempenho declaram notificações FORA de escopo (outro grupo) Validar (ESCOPO PROVISÓRIO — A DEFINIR NA AT): * ATENÇÃO QA: Dev entrega D09 'Notificações reais (email + push)' (7h), mas nenhum PRD descreve RNs/gatilhos. Escopo de teste precisa ser definido com Produto/AT antes da execução. * Disparo de email/push em gatilhos prováveis (lembrete de avaliação em atraso, devolutiva publicada) — confirmar lista * Possível validação fora do E2E puro (mailer/worker/push) -> avaliar agent-db ou teste manual * Estimativa provisória; revisar após definição de escopo | 4
Execução de testes | QA 10.1 - Cadastro / Edição de Usuários (Dados DHO) | Relacionado a: Inserir campos de DHO no cadastro (PRD Admin - Usuários DHO, HU-01/02) RNs: RN 3, RN 7, RN 8, RN 9 Validar: * Obrigatórios na criação: email, nome, sobrenome; demais (Profissionais + DHO) opcionais (RN 7) * Email único na org + regex (RN 8); ativar/desativar; pessoa desativada não selecionável como líder/responsável futuro (RN 3) * Campos DHO: dataAdmissao, dataCargoAtual, liderDiretoId, cargoNivel (enum 7 valores), responsavelDesenvolvimentoId (independente) * 'Salvar e novo'; sem derivações automáticas; sem validação de relação entre datas (RN 9 — decidido NÃO validar nesta entrega) | 4
Execução de testes | QA 10.2 - Importação de Usuários via CSV | Relacionado a: Inserir campos de DHO no cadastro (PRD Admin - Usuários DHO, HU-03) RNs: RN 15, RN 16, RN 17, RN 18, RN 19, RN 20 Validar: * Upload .csv (até 5 MB, até 500 linhas — RN 15); separador (;/,/tab) e delimitador configuráveis * Colunas obrigatórias (email/nome/sobrenome) + opcionais; validação por linha (email válido, datas ISO, enums) (RN 19) * Resolução de liderDiretoEmail/responsavelDesenvolvimentoEmail; não encontrado -> linha vira erro sem placeholder (RN 17) * Política de duplicados: Cancelar importação / Atualizar registro / Ignorar linha (RN 18) * Histórico de importações (código, timestamp, usuário, situação, nº de erros — RN 20); template baixável * OBS: gap-01 (handlers de import inativos no protótipo) | 4
Execução de testes | QA x.x - Ambientes adicionais | Relacionado a: módulo Desempenho em ambiente adicional (env pareado staging-desempenho-aditional) RNs: isolamento multi-tenant (concern de plataforma — não detalhado nos PRDs) Validar: * Impactos, restrições e observações do módulo em ambiente adicional (org parceira pareada) * Isolamento de dados entre tenants pareados — ciclos/campanhas/avaliações/registros de uma org não vazam para a outra * Configuração/subscription editável apenas via org principal * Validação em Beta (automático e manual) quando aplicável | 3
Execução de testes | QA x.x - Banco Histórico | Relacionado a: exclusão de organização (worker HistoricBaseCron) RNs: concern de plataforma Validar: * Worker HistoricBaseCron remove/arquiva os dados do módulo (ciclos, campanhas, avaliações, registros, formulários) na exclusão da organização * Cascata em FKs das novas tabelas do módulo * Comportamento se a organização for reativada (quando aplicável) * ALERTA: Dev precisa documentar as tabelas impactadas do módulo Desempenho antes da execução | 2
Execução de testes | QA x.x - Feature flag (performance_module_enabled) | Relacionado a: todos os blocos (pré-requisito comum dos PRDs) RNs: feature flag transversal Validar: * Feature flag desabilitada -> módulo Desempenho inacessível / menu não exibido * Feature flag habilitada -> módulo acessível + utilização completa * Desabilitar após uso -> comportamento de degradação | 2
Execução de testes | QA x.x - Logs / Auditoria | Relacionado a: histórico de mudanças (historicoMudancas de Ciclo/Campanha — ver status-x-acoes) RNs: auditoria (concern de plataforma) Validar: * Criação/edição/exclusão de ciclo, campanha e registro são auditadas (historicoMudancas) * Estrutura do registro de auditoria (usuário, timestamp, ação, payload) * 'Ver histórico' no menu aparece somente quando historicoMudancas.length > 0 | 2
Execução de testes | QA x.x - Permissões / RBAC por perfil | Relacionado a: D04, D06, D08 (PRDs Líder #3/#4, Aluno #6, Admin #7) RNs: RN 11 (sigilo gestor), RN 12/RN 19 (líder direto), RN 1/RN 7 (escopo liderados), RN 2/RN 3 (Anotação privada) Validar: * 3 perfis (Admin/Líder/Colaborador) — visões e ações distintas no módulo * Sigilo gestor pós-autoavaliação: líder só vê a autoavaliação após o colaborador concluir (RN 11 — gap-06) * Líder acessa apenas liderados diretos; acesso a não-liderado retorna 403 (RN 7/RN 19) * Anotação (privada) nunca trafega para o cliente do Colaborador — filtragem no backend (RN 2/RN 3) | 4
Execução de testes | QA x.x - Trial | Relacionado a: módulo Desempenho em conta Trial RNs: comportamento em trial (concern de plataforma) Validar: * Setup de conta trial com o módulo Desempenho habilitado * Comportamento do módulo durante o período de trial * Exclusão/reset de dados Trial (widget Sophia) cobrindo as entidades do módulo (ciclos, campanhas, avaliações, registros) * Restrições do trial vs conta paga (quando aplicável) | 2
Reteste | Repasse | Execução desta atividade será apenas se BUG's críticos e/ou muitos retrabalhos ¦ Pode ser cancelada ¦ Validar principalmente fluxos principais / ótimos ¦ Última atividade de teste, alocada após conclusão de todos os testes (execução + retrabalhos)
Documentação | Usabilidade | Atividade destinada a criação de documentação de apoio para o time de suporte sobre as funcionalidades, configurações
Documentação | Vídeo | Obs.: 5 dias corridos antes da data de entrega (prazo para edição vídeo pelo time de Marketing)
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Review | Review
Deploy | Gerar versão para Deploy (dd/mm) | Gerar versão para deploy | 1
Total