## produto
Tipo de atividade | Responsável | Projeto | account_id | folder_id | Situação da atividade | Funcionalidade | Sub-funcionalidade
Análise de testes | Adri | [Widgets] | 4874953 | 6368994 | Não iniciado | Twygo | Twygo
Automação de testes | Alexandre
Bug produção | Amauri | Link documentação | https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
Bug retrabalho | Angelica | Link Figma | https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1
Deploy | Eduardo
Desenvolvimento | Éverton
Documentação | Felipe
Execução de testes | Fred
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Jeiel
Reteste | João
Review | Karla
Spike | Maluf
Teste de mesa | Milles
Morona
Vine Coelho
Vini Lisboa
Note on G2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Backlog Backlog Programado Não iniciado Triagem
Note on H2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nome da funcionalidade IGUAL no Artia
Note on I2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nome da Sub-funcionalidade IGUAL no Artia

## dev-qa
Tipo da atividade | Título da atividade | Descrição | Esforço estimado | Início estimado | Término estimado | Responsável
Spike | Spike | Descrição detalhada da atividade de Spike:
Análise de testes | Análise de testes | - Mapa mental utilizando estrutura para conversão em .xml, com suítes, casos de testes - título, objetivo, pré-requisitos -, passos e resultado esperado) - Converter .xmind para .xml - Preparar estrutura (suítes de testes) e importar casos de testes para Testlink - Criar plano de testes/baselines - Adicionar e atribuir casos para execução | 12
Desenvolvimento | Dev 1.1 - [Criação da nova lib] Adicionar lib react-grid-layout e criar componente principal do painel | * Instalar biblioteca react-grid-layout. * Criar interfaces TypeScript essenciais. * Criar componente wrapper <GridContainer /> aceitando propriedades x, y, w, h. * Configurar breakpoints e colunas responsivas do grid. | 8
Desenvolvimento | Dev 1.2 - [Criação da nova lib] Criar estrutura do front em componentes | * Criar organização de pastas para os widgets. * Desenvolver container padrão (wrapper) com título, ícone e ações. * Implementar Factory que renderiza o widget correto baseado no WIDGET_TYPE. | 8
Desenvolvimento | Dev 1.3 - [Criação da nova lib] Models e migrations | Migrations: board_tabs: Criar tabela vinculada a events. board_widgets: Criar tabela vinculada a tabs, contendo layout_config (JSON). Feature Flag: Criar flags distintas: Gestão de Painéis Histórico: Garantir que todas as tabelas tenham organization_id para facilitar a exclusão do banco histórico. | 2
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 1 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 1 | 2
Desenvolvimento | Dev 2.1 - [Criação/listagem de painéis] Tela de criar/editar painel - Aba identificação | #R5 * Criar rota new e edit. * Formulário React mapeando para os campos da tabela events (Nome, Descrição). * Coluna descrição deve ser um platejs. Para mostrar na tabela utilizar o helper: ""convertDescriptionToPlainText"" | 6
Desenvolvimento | Dev 2.2 - [Criação/listagem de painéis] Criar a lista dos painéis (usuário + compartilhados) | #R1, R2 * Renomear menu * Ajustar breadcrumb * Adicionar tab na tela de navegação, controlada pela Feature Flag de gestão. * Implementar tabela no frontend consumindo PanelsController#index. * Adicionar rota no routes.rb e PanelsController com action index. * Criar consultas utilizando padrão de use_case e criterias * Testes unitários * Sem coluna de ativar/desativar ainda na coluna "Ativo?" * Sem a pré-visualização de painéis ainda na visão de cards | 8
Desenvolvimento | Dev 2.3 - [Criação/listagem de painéis] Adicionar coluna na listagem com a função de ativar/desativar | RN 12 * Implementar toggle rápido na listagem (item 2.2) que atualiza o campo “Ativo” sem necessidade de entrar na tela de edição. * Implementar o modal de alerta, caso o painel esteja em uso por algum menu. | 6
Desenvolvimento | Dev 2.4 - [Criação/listagem de painéis] Filtros e Pesquisa | #R3 * Adicionar barra de busca por nome do painel. * Configurar filterControlProvider * Implementar filtros das colunas * Implementar filtros padrões | 6
Desenvolvimento | Dev 2.5 - [Criação/listagem de painéis] Esconder painéis de listagens de events | Aplicar escopos (default_scope ou filtros explícitos) para garantir que events kind='Panel' não apareçam em relatórios ou listagens de cursos/trilhas. | 3
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 2 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 2 | 2
Execução de testes | QA 2.1 - Listagem | Descrição RN: #R1 RN1, 2, 3, 4 #R2 RN6, 7, 9, 10, 11, 13 Verificar sobre ordenação nas colunas Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) / Zoom até 125% escala 100% / Zoom até 125% escala 125% - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC - Paginação | 2
Execução de testes | QA 2.2 - Ativar / Inativar | Descrição RN: #R2 RN12, 12.1 #R15 RN93 (modo de uso) Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) / Zoom até 125% escala 100% / Zoom até 125% escala 125% - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 1
Execução de testes | QA 2.3 - Compartilhamento | Descrição RN: #R2 RN14, 15 | 2
Execução de testes | QA 2.4 - Pesquisa e Filtros | Descrição RN: #R2 8 #R3 RN16, 17, 18 Também validar: - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) | 2
Desenvolvimento | Dev 3.1 - [Aba layout] Aplicar lib criada para o layout e criar aba | * Criar aba layout. * Integrar o componente do item 1.1 na tela de edição. * O grid deve renderizar os itens baseados na tabela panel_widgets. | 2
Desenvolvimento | Dev 3.2 - [Aba layout] Criar Widgets JSON no backend | Criar endpoint GET /api/widgets/catalog que retorna um array fixo de objetos definindo os tipos disponíveis e configurações iniciais. | 6
Desenvolvimento | Dev 3.3 - [Aba layout] Botão e Drawer de Widgets | Frontend: Criar botão e Drawer consumindo o endpoint do catálogo. Ação: Ao clicar, dar push no array do estado local, calculando a próxima posição y. | 6
Desenvolvimento | Dev 3.4 - [Aba layout] Permitir várias abas | #R6 * Criar barra de navegação de abas acima do grid. * Implementar ações: Adicionar, Editar Nome, Excluir (bloquear se única) e Arrastar (Reordenar order_index). * O clique na aba altera o contexto do grid para exibir apenas os widgets daquela aba. | 8
Desenvolvimento | Dev 3.5 - [Aba layout] Botões de visualização desktop/mobile/tablet | Criar toolbar que altera a prop width do container do grid para simular breakpoints (ex: 1200px, 768px, 375px). | 4
Desenvolvimento | Dev 3.6 - [Aba layout] Botão para permitir reorganizar widgets | Botão "Travar Layout": toggle nas props isDraggable e isResizable para testar a navegabilidade final. | 4
Desenvolvimento | Dev 3.7 - [Aba layout] Edição e Exclusão de Widget | * Drawer de edição de widget com campos do figma * Ação de excluir no front | 6
Desenvolvimento | Dev 3.8 - [Aba layout] Widget: Resumo das atividades (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE | 6
Desenvolvimento | Dev 3.10 - [Aba layout] Widget: Conteúdos em andamento (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE | 6
Desenvolvimento | Dev 3.12 - [Aba layout] Widget: Ranking (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE | 6
Desenvolvimento | Dev 3.14 - [Aba layout] Widget: Meus certificados (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE | 6
Desenvolvimento | Dev 3.16 - [Aba layout] Ação de salvar layout e carregar os dados do painel | * Usar transação (ActiveRecord::Base.transaction). * Estratégia: Atualizar Event -> Sincronizar panel_tabs -> Para cada aba, sincronizar panel_widgets (salvando layout_config). * Também carregar dados do backend (rota show) | 10
Desenvolvimento | Dev 3.17 - [Aba layout] Gerar preview do painel | * Gerar preview seguindo a referência da geração de preview de página conforme a doc. | 6
Desenvolvimento | Dev 3.18 - [Aba layout] Adicionar modal ao trocar de aba (deseja salvar alterações) | Utilizar lógica já existente e utilizada na tela de pacotes, para exibir modal que verifica se o usuário tem alterações não salvas | 3
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 3 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 3 | 2
Execução de testes | QA 3.1 - Adicionar/editar aba | Descrição RN: #R5 RN21, 22, 23 #R6 RN25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Também validar: - modal padrão de confirmação após editar e alternar entre abas. - modal de confirmação do navegador após editar e clicar no botão 'Voltar' da Twygo, do navegador, ou clicar em outros menus. - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) / Zoom até 125% escala 100% / Zoom até 125% escala 125% - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 8
Execução de testes | QA 3.2 - Layout das abas | Descrição RN: #R8 RN54, 55, 56, 57, 57.1, 57.2, 58, 59, 59.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65.1, 65.2 Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 6
Execução de testes | QA 3.3 - Adicionar widgets | Descrição RN: #R9 RN 66, 67, 68, 69, 69.1, 70, 73, 73.1, 74, 75, 75.1, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 83.1 Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 12
Execução de testes | QA 3.4 - Editar/Excluir widgets | Descrição RN: #R10 RN 84, 85, 86, 86.1, 86.2, 87 Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 2
Desenvolvimento | Dev 4.1 - [Duplicação de paineis] Implementar ação de duplicação de paineis | #R4 * Ler Evento origem. Duplicar Evento. * Duplicar Abas e Widgets associados. * Ajustar organization_id e original_panel_id. | 8
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 4 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 4 | 2
Execução de testes | QA 4.1 - Duplicar painéis | Descrição RN: #R4 RN 19 e 20 | 1
Desenvolvimento | Dev 5.1 - [Importar painéis] Importar aba de outro painel (modal) | #R7 * Deve fazer todo o front do modal * Fazer as consultas para trazer os dados para os selects * Aplicar os dados no front | 8
Desenvolvimento | Dev 5.2 - [Importar painéis] Importar aba de outro painel (salvar) | #R7 * Fazer use case no backend que devolve as abas para o front * Ao confirmar, fazer merge do objeto da aba (e seus widgets) para o estado local do editor (sem salvar no banco imediatamente). | 8
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 5 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 5 | 2
Execução de testes | QA 5.1 - Importar abas | Descrição RN: #R7 RN42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) / Zoom até 125% escala 100% / Zoom até 125% escala 125% - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 8
Desenvolvimento | Dev 6.1 - [Modo de uso] Adicionar seleção de painel no modo de uso | No formulário de configuração do Modo de Uso, adicionar opção para selecionar um "Painel" específico como página do modo de uso. | 4
Desenvolvimento | Dev 6.2 - [Modo de uso] Criar tela de visualização dos painéis | Renderizar o grid em modo readonly (travado). | 5
Desenvolvimento | Dev 6.3 - [Modo de uso] Bloquear a ativação de um menu | RN 93 * Implementar modal de alerta ao tentar reativar um menu com um painel inativo | 3
Desenvolvimento | Dev 3.9 - [Aba layout] Widget: Resumo das atividades (back) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. A query deve ser feita do zero utilizando padrão de criterias e use case Utilizar cache. | 6
Desenvolvimento | Dev 3.11 - [Aba layout] Widget: Conteúdos em andamento (back) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. A query deve ser feita do zero utilizando padrão de criterias e use case Utilizar cache. | 6
Desenvolvimento | Dev 3.13 - [Aba layout] Widget: Ranking (back) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. A query deve ser feita do zero utilizando padrão de criterias e use case Utilizar cache. | 6
Desenvolvimento | Dev 3.15 - [Aba layout] Widget: Meus certificados (back) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. A query deve ser feita do zero utilizando padrão de criterias e use case Utilizar cache. | 6
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 6 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 6 | 2
Execução de testes | QA 6.1 - Modo de uso > Painéis do usuário | Descrição RN: #R11 R88, 89, 89.1, 89.2 Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC | 2
Execução de testes | QA 6.2 - Dashboard - Visão do aluno |  | 2
Execução de testes | QA 6.3 - Mobile | Validar: - Telas admin e aluno - DevTools (412x915 / 393x873 / 414x896) Horizontal e Vertical - Dispositivo real (navegador chrome) horizontal e vertical | 6
Desenvolvimento | Dev 7.1 - [Workers] Criar worker para a migração dos painéis | * Verificar se já existe painel padrão. Se não, criar um Event (Panel) com abas e widgets idênticos ao dashboard legado. * Atualizar o modo de uso da org, removendo o dashboard antigo e criando novo menu com mesmo nome e ícone do dashboard, só que usando o painel. | 4
Desenvolvimento | Dev 7.2 - [Workers] Criar worker de reversão | Script que reverte a configuração do modo de uso e restaura o acesso ao dashboard padrão anterior. | 4
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 7 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 7 | 2
Execução de testes | QA 7.1 - [Workers] Criar worker para a migração dos painéis | * Verificar se já existe painel padrão. Se não, criar um Event (Panel) com abas e widgets idênticos ao dashboard legado. * Atualizar o modo de uso da org, removendo o dashboard antigo e criando novo menu com mesmo nome e ícone do dashboard, só que usando o painel. * Criar os shared events necessários. | 2
Execução de testes | QA 7.2 - [Workers] Criar worker de reversão | Script que reverte a configuração do modo de uso e restaura o acesso ao dashboard padrão anterior. | 2
Desenvolvimento | Dev 8.1 - [Beta] Adicionar a tabela de preços e contrato | Adicionar funcionalidade na tabela de preços e no contrato | 4
Desenvolvimento | Dev 8.2 - [Beta] Aplicar bloqueios de contrato nas telas de edição e opções do modo de uso | Aplicar tela padrão e modais de bloqueio de contrato | 4
Desenvolvimento | Dev 8.3 - [Beta] Adicionar ao beta automático |  | 2
Desenvolvimento | Dev 8.4 - [Beta] Adicionar painéis na org trial | Será necessário incluírmos as informações do novo painel de dashboard do aluno na base da org trial, para que quando o trial for criado, puxar essas informações para dentro do modo de uso | 4
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 8 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 8 | 2
Execução de testes | QA 8.1 - Beta / Launch | Plano de liberação com Beta automático | 2
Desenvolvimento | Dev 9.1 - [Banco histórico] Adicionar tabelas à exclusão do banco histórico | Incluir panel_tabs e panel_widgets nas rotinas de limpeza de dados baseadas em organization_id. | 2
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 9 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 9 | 2
Execução de testes | QA 9.1 - Banco histórico | Descrição RN: #R13 RN91 Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas impactadas para testes por QA. Quando conhecimento das tabelas, atualizar esta descrição adicionando-as. | 2
Desenvolvimento | Dev 10.1 - Salvar logs de widgets e panel_tabs | Registrar logs estruturados nas ações de criação, edição e exclusão. Incluir IP do usuário e ID da Organização para auditoria. | 6
Teste de mesa | Teste de mesa bloco 10 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 10 | 2
Execução de testes | QA 10.1 - Logs | Descrição RN: #R14 RN92 Na atividade de DEV é obrigatório conter a relação de tabelas e bancos para testes por QA MySQL PostgreSQL Quando conhecimento das tabelas, atualizar esta descrição adicionando-as. | 6
Execução de testes | QA 11.1 - Ambientes adicionais | Impactos, restrições, observações - Ambientes adicionais | 1
Execução de testes | QA 11.2 - Feature flag | Feature flag desabilitada Feature flag habilitada + painéis criados e aplicados em modo de uso + desabilitar feature flag (verificar que "menu" com widgets é ocultado na visão do aluno) Verificar também caso o menu com widgets esteja marcado como 'Padrão' e a funcionalidade desabilitada via feature_flag | 2
Execução de testes | QA 11.3 - Trial | Conforme já alinhamos, estou mantendo esta atividade apenas para "repasse" em trial (devido à ocorrências dos últimos impactos não previstos) Repasse para criação de trial (via URL e API) URL: https://stage.twygoead.com/new/register/steps?1 API: https://stage.twygo.com/api/v2/external_onboarding Repasse nas exclusões de trial Todas as informações pré-definidas da SophiaTech Todas informações (pré-definidas e criadas pelos administradores) | 2
Reteste | Repasse | Execução desta atividade será apenas se BUG's críticos e/ou muitos retrabalhos Pode ser cancelada Validar principalmente fluxos principais / ótimos Última atividade de teste, alocada após conclusão de todos os testes (execução + retrabalhos) | 6
Documentação | Wiki | Confirmar atualizações necessárias nas documentações abaixo: 114 - Navegação - Modo de uso Obs.: Alterar também a nomenclatura da pasta e no arquivo da nova versão da documentação. Criar: Menu - Modo de uso - Painéis | 2
Documentação | Usabilidade | Atividade destinada a criação de documentação de apoio para o time de suporte sobre as funcionalidades, configurações | 4
Documentação | Vídeo | Obs.: 5 dias corridos antes da data de entrega (prazo para edição vídeo pelo time de Marketing) | 6
Reteste | Buffer retrabalho | Buffer retrabalho | 86.7
Indiretos - Cerimonias da Equipe | Review | Review
Deploy | Gerar versão para Deploy (dd/mm) | Gerar versão para deploy Branch principal: a PR principal: a ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Runner: a ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Título: a Link: a PR: a ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Feature flag: a Ambientes internos para serem adicionados na feature flag: 1523 Budziak 11827 Twygo 19647 Academy 30922 Evandro 24587 Treinamento de Equipes 30539 Tech 32911 Twygo Jessy 33430 Academia Twygo - Teste 19653 Teste de Migração - Principal 19830 Universidade Twygo 22516 Twygo Studio 36154 KQA | 1
Total |  |  | 426.7

## .csv
account_id (*) | folder_id (*) | situacao_atividade | tipo (*) | titulo (*) | descricao | esforco_estimado | inicio_estimado | termino_estimado | funcionalidade | sub_funcionalidade | responsavel
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Spike | [Widgets] Spike | Descrição detalhada da atividade de Spike: |  |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Análise de testes | [Widgets] Análise de testes | - Mapa mental utilizando estrutura para conversão em .xml, com suítes, casos de testes - título, objetivo, pré-requisitos -, passos e resultado esperado) - Converter .xmind para .xml - Preparar estrutura (suítes de testes) e importar casos de testes para Testlink - Criar plano de testes/baselines - Adicionar e atribuir casos para execução | 12 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 1.1 - [Criação da nova lib] Adicionar lib react-grid-layout e criar componente principal do painel | * Instalar biblioteca react-grid-layout. * Criar interfaces TypeScript essenciais. * Criar componente wrapper <GridContainer /> aceitando propriedades x, y, w, h. * Configurar breakpoints e colunas responsivas do grid. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 8 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 1.2 - [Criação da nova lib] Criar estrutura do front em componentes | * Criar organização de pastas para os widgets. * Desenvolver container padrão (wrapper) com título, ícone e ações. * Implementar Factory que renderiza o widget correto baseado no WIDGET_TYPE. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 8 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 1.3 - [Criação da nova lib] Models e migrations | Migrations: board_tabs: Criar tabela vinculada a events. board_widgets: Criar tabela vinculada a tabs, contendo layout_config (JSON). Feature Flag: Criar flags distintas: Gestão de Painéis Histórico: Garantir que todas as tabelas tenham organization_id para facilitar a exclusão do banco histórico. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Teste de mesa | [Widgets] Teste de mesa bloco 1 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 1 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 2.1 - [Criação/listagem de painéis] Tela de criar/editar painel - Aba identificação | #R5 * Criar rota new e edit. * Formulário React mapeando para os campos da tabela events (Nome, Descrição). * Coluna descrição deve ser um platejs. Para mostrar na tabela utilizar o helper: ""convertDescriptionToPlainText"" Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 2.2 - [Criação/listagem de painéis] Criar a lista dos painéis (usuário + compartilhados) | #R1, R2 * Renomear menu * Ajustar breadcrumb * Adicionar tab na tela de navegação, controlada pela Feature Flag de gestão. * Implementar tabela no frontend consumindo PanelsController#index. * Adicionar rota no routes.rb e PanelsController com action index. * Criar consultas utilizando padrão de use_case e criterias * Testes unitários * Sem coluna de ativar/desativar ainda na coluna "Ativo?" * Sem a pré-visualização de painéis ainda na visão de cards Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 8 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 2.3 - [Criação/listagem de painéis] Adicionar coluna na listagem com a função de ativar/desativar | RN 12 * Implementar toggle rápido na listagem (item 2.2) que atualiza o campo “Ativo” sem necessidade de entrar na tela de edição. * Implementar o modal de alerta, caso o painel esteja em uso por algum menu. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 2.4 - [Criação/listagem de painéis] Filtros e Pesquisa | #R3 * Adicionar barra de busca por nome do painel. * Configurar filterControlProvider * Implementar filtros das colunas * Implementar filtros padrões Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 2.5 - [Criação/listagem de painéis] Esconder painéis de listagens de events | Aplicar escopos (default_scope ou filtros explícitos) para garantir que events kind='Panel' não apareçam em relatórios ou listagens de cursos/trilhas. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 3 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Teste de mesa | [Widgets] Teste de mesa bloco 2 | Teste de mesa - Atividades / Blocos: Bloco 2 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Execução de testes | [Widgets] QA 2.1 - Listagem | Descrição RN: #R1 RN1, 2, 3, 4 #R2 RN6, 7, 9, 10, 11, 13 Verificar sobre ordenação nas colunas Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) / Zoom até 125% escala 100% / Zoom até 125% escala 125% - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC - Paginação Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Execução de testes | [Widgets] QA 2.2 - Ativar / Inativar | Descrição RN: #R2 RN12, 12.1 #R15 RN93 (modo de uso) Também validar: - Layout / cores / padrões - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) - Responsividade desktop (1366x768 / 1920x1080 / 1536x864) / Zoom até 125% escala 100% / Zoom até 125% escala 125% - Usabilidade (navegação por TAB, escolhas por setas, confirmação com ENTER e sair/fechar com ESC Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 1 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Execução de testes | [Widgets] QA 2.3 - Compartilhamento | Descrição RN: #R2 RN14, 15 Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Execução de testes | [Widgets] QA 2.4 - Pesquisa e Filtros | Descrição RN: #R2 8 #R3 RN16, 17, 18 Também validar: - Traduções (conforme configuração do cadastro do usuário administrador - português / inglês / espanhol) Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.1 - [Aba layout] Aplicar lib criada para o layout e criar aba | * Criar aba layout. * Integrar o componente do item 1.1 na tela de edição. * O grid deve renderizar os itens baseados na tabela panel_widgets. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 2 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.2 - [Aba layout] Criar Widgets JSON no backend | Criar endpoint GET /api/widgets/catalog que retorna um array fixo de objetos definindo os tipos disponíveis e configurações iniciais. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.3 - [Aba layout] Botão e Drawer de Widgets | Frontend: Criar botão e Drawer consumindo o endpoint do catálogo. Ação: Ao clicar, dar push no array do estado local, calculando a próxima posição y. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.4 - [Aba layout] Permitir várias abas | #R6 * Criar barra de navegação de abas acima do grid. * Implementar ações: Adicionar, Editar Nome, Excluir (bloquear se única) e Arrastar (Reordenar order_index). * O clique na aba altera o contexto do grid para exibir apenas os widgets daquela aba. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 8 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.5 - [Aba layout] Botões de visualização desktop/mobile/tablet | Criar toolbar que altera a prop width do container do grid para simular breakpoints (ex: 1200px, 768px, 375px). Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 4 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.6 - [Aba layout] Botão para permitir reorganizar widgets | Botão "Travar Layout": toggle nas props isDraggable e isResizable para testar a navegabilidade final. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 4 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.7 - [Aba layout] Edição e Exclusão de Widget | * Drawer de edição de widget com campos do figma * Ação de excluir no front Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.8 - [Aba layout] Widget: Resumo das atividades (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.10 - [Aba layout] Widget: Conteúdos em andamento (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.12 - [Aba layout] Widget: Ranking (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.14 - [Aba layout] Widget: Meus certificados (front) | Estratégia Geral: Todos os widgets devem trazer os dados que já trazem hoje. WIDGETS DEVEM SER RESPONSÍVEIS E TER 3 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO: DESKTOP, TABLET E MOBILE Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.16 - [Aba layout] Ação de salvar layout e carregar os dados do painel | * Usar transação (ActiveRecord::Base.transaction). * Estratégia: Atualizar Event -> Sincronizar panel_tabs -> Para cada aba, sincronizar panel_widgets (salvando layout_config). * Também carregar dados do backend (rota show) Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 10 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.17 - [Aba layout] Gerar preview do painel | * Gerar preview seguindo a referência da geração de preview de página conforme a doc. Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 6 |  |  | Twygo | Twygo
4874953 | 6368994 | Não iniciado | Desenvolvimento | [Widgets] Dev 3.18 - [Aba layout] Adicionar modal ao trocar de aba (deseja salvar alterações) | Utilizar lógica já existente e utilizada na tela de pacotes, para exibir modal que verifica se o usuário tem alterações não salvas Documentação: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/s/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/IQCEzNCeBOE5SaL4pPSCEk4zAXZmlGK5TisvlwGmmKVV2e0?e=K7kEuK Análise técnica: https://twygoead.sharepoint.com/:w:/r/sites/Twygo-TeamHub-GPRODUTO/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C924C98-284F-4986-B343-E44A7EEDE34A%7D&file=%5BAn%C3%A1lise%20t%C3%A9cnica%5D%20Pain%C3%A9is%20dos%20usu%C3%A1rios%20(widgets)%20CRIADO%20EM%2002-01-2026.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 Protótipo: https://www.figma.com/make/mtD5lsjvipyXS2GxYGZEMi/Tela-de-meu-espa%C3%A7o-e-widgets-07-01-2026?fullscreen=1&t=ykc17x3aG6WcRjXj-1 | 3 |  |  | Twygo | Twygo